## To Quire
Name | Assignee | Tag | Tag | Start | Due | Description | Parent | Id
Digitalización certificada /estampa cronologica estado natural |  |  | 10 | 2019-02-06 | 2019-03-05 |  | 87 | 90
Definición reglas de validación de datos |  |  | 10 | 2019-03-04 | 2019-03-06 |  | 275 | 278
Seguimiento GAP 20 |  |  | 10 | 2019-03-05 | 2019-03-05 |  | 391 | 411
Procesamiento Estado Natural 870 metros |  |  | 11 | 2019-01-28 | 2019-03-13 |  | 47 | 87
Tercer Cargue en Mercurio | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago | 11 | 2019-03-09 | 2019-03-11 |  | 87 | 93
Aprobación proceso en estado natural | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria | 11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | Revisión del cargue de los 880 ML en Mercurio e informe | 87 | 94
Levantamiento de requisitos modulos Titulación | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 11 | 2019-01-15 | 2019-03-15 |  | 161 | 177
Desarrollo | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 11 | 2019-02-11 | 2019-03-15 |  | 177 | 190
Levantamiento de requisitos modulos Fomento | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 11 | 2019-02-01 | 2019-03-12 |  | 161 | 191
Desarrollo |  |  | 11 | 2019-02-18 | 2019-03-12 |  | 191 | 203
Desarrollo sprint 2 |  |  | 11 | 2019-02-26 | 2019-03-11 |  | 248 | 255
Pruebas unitarias sprint 2 |  |  | 11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 |  | 248 | 256
Definición controles y totales por tablas de registros |  |  | 11 | 2019-03-07 | 2019-03-13 |  | 275 | 279
Definición de estrategia |  |  | 11 | 2019-03-01 | 2019-03-14 |  | 353 | 354
Seguimiento GAP 21 |  |  | 11 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 391 | 412
Seguimiento Gerencial 11 |  |  | 11 | 2019-03-12 | 2019-03-12 |  | 433 | 444
Definición generación de logs |  |  | 12 | 2019-03-14 | 2019-03-18 |  | 275 | 280
Presentación de los tips a sensibilizar | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria | 12 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | Informe sobre los tips de sensibilización | 353 | 355
Propuesta artefactos fase 1 (Diseño de pendón) |  |  | 12 | 2019-03-20 | 2019-03-22 |  | 353 | 356
Seguimiento GAP 22 |  |  | 12 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | 391 | 413
Desarrollo sprint 3 |  |  | 13 | 2019-03-12 | 2019-03-25 |  | 248 | 257
Pruebas unitarias sprint 3 |  |  | 13 | 2019-03-26 | 2019-03-27 |  | 248 | 258
Desarrollo de programas de migración |  |  | 13 | 2019-03-19 | 2019-03-28 |  | 275 | 281
Creación BD ambientes de calidad |  |  | 13 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 275 | 282
Aprobación de artefactos fase 1. |  |  | 13 | 2019-03-25 | 2019-03-25 |  | 353 | 357
Propuesta artefactos fase 2 (Diseño Infografia web) |  |  | 13 | 2019-03-26 | 2019-03-28 |  | 353 | 359
Aprobación de artefactos fase 2 |  |  | 13 | 2019-03-29 | 2019-03-29 |  | 353 | 360
Seguimiento GAP 23 |  |  | 13 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 391 | 414
Seguimiento Gerencial 12 |  |  | 13 | 2019-03-26 | 2019-03-26 |  | 433 | 445
Organización fisica |  |  | 14 | 2019-02-04 | 2019-04-02 |  | 95 | 96
Control de calidad servisoft | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago | 14 | 2019-02-14 | 2019-04-03 | requiere visita | 95 | 97
Control de calidad Minas | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago | 14 | 2019-02-19 | 2019-04-04 | requiere visita | 95 | 98
Levantamiento de requisitos modulos Fiscalización | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 14 | 2019-01-21 | 2019-04-05 |  | 161 | 162
Desarrollo | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 14 | 2019-02-15 | 2019-04-05 |  | 162 | 176
Pruebas programas de migración |  |  | 14 | 2019-04-01 | 2019-04-02 |  | 275 | 283
Ajustes programas de migración |  |  | 14 | 2019-04-03 | 2019-04-03 |  | 275 | 284
Ejecución de programas sobre 10% datos |  |  | 14 | 2019-04-04 | 2019-04-04 |  | 275 | 285
Revisión y generación de estadisticas de control |  |  | 14 | 2019-04-05 | 2019-04-05 |  | 275 | 286
Elaboración artefactos fase 1. (Diseño de Pendon) |  |  | 14 | 2019-03-26 | 2019-04-01 |  | 353 | 358
Elaboración artefactos fase 2 (Diseño Infografia web) |  |  | 14 | 2019-04-01 | 2019-04-05 |  | 353 | 361
Seguimiento GAP 24 |  |  | 14 | 2019-04-02 | 2019-04-02 |  | 391 | 415
Desarrollo sprint 4 |  |  | 15 | 2019-03-26 | 2019-04-08 |  | 248 | 259
Pruebas unitarias sprint 4 |  |  | 15 | 2019-04-09 | 2019-04-10 |  | 248 | 260
Ajustes de programas de migración |  |  | 15 | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  | 275 | 287
Propuesta artefactos fase 3 (e-mail Marketing tips ) |  |  | 15 | 2019-04-01 | 2019-04-08 |  | 353 | 362
Aprobación de artefactos fase 3 |  |  | 15 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 353 | 363
Seguimiento GAP 25 |  |  | 15 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 391 | 416
Seguimiento Gerencial 13 |  |  | 15 | 2019-04-09 | 2019-04-09 |  | 433 | 446
Digitalización certificada/estampa cronologica por expediente | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago | 16 | 2019-02-11 | 2019-04-17 |  | 100 | 101
Georeferenciación de planos | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 16 | 2019-02-18 | 2019-04-15 | Lista de Chequeo e informe de procesamiento | 133 | 145
Pruebas integrales prototipo 1 |  |  | 16 | 2019-04-11 | 2019-04-17 |  | 248 | 261
Migración |  |  | 16 | 2019-02-12 | 2019-04-18 |  | 229 | 275
Ejecución de programas sobre 100% datos |  |  | 16 | 2019-04-09 | 2019-04-15 |  | 275 | 288
Análisis de logs generados |  |  | 16 | 2019-04-16 | 2019-04-17 |  | 275 | 289
Entrega de informe y aprobación migración calidad |  |  | 16 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 275 | 290
Preparación capacitación |  |  | 16 | 2019-04-19 | 2019-04-19 |  | 291 | 292
Validación características servidores | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 16 | 2019-04-15 | 2019-04-16 |  | 318 | 319
Orden de compra |  |  | 16 | 2019-04-17 | 2019-04-17 |  | 318 | 320
Validación características discos de HP | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 16 | 2019-04-18 | 2019-04-19 |  | 318 | 321
Elaboración artefactos fase 3 (e-mail Marketing tips) |  |  | 16 | 2019-04-10 | 2019-04-16 |  | 353 | 364
Propuesta artefactos fase 4 (Diseño guión triptico) |  |  | 16 | 2019-04-10 | 2019-04-17 |  | 353 | 365
Aprobación de artefactos fase 4 |  |  | 16 | 2019-04-18 | 2019-04-18 |  | 353 | 366
Seguimiento GAP 26 |  |  | 16 | 2019-04-16 | 2019-04-16 |  | 391 | 417
Indexación Hoja de Control | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 17 | 2019-02-18 | 2019-04-24 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 102
Indexación Descripción |  |  | 17 | 2019-02-18 | 2019-04-24 |  | 100 | 103
Control de calidad servisoft | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 17 | 2019-02-28 | 2019-04-26 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 104
Generación hoja de control |  |  | 17 | 2019-02-28 | 2019-04-26 |  | 100 | 105
Empaquetamiento PDF con OCR |  |  | 17 | 2019-02-28 | 2019-04-26 |  | 100 | 106
Ajsutes prototipo 1 |  |  | 17 | 2019-04-18 | 2019-04-24 |  | 248 | 262
Presentación Prototipo funcional 1 |  |  | 17 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 248 | 263
Elaboración Material de capacitación |  |  | 17 | 2019-04-22 | 2019-04-24 |  | 291 | 293
Programación Capacitación por roles |  |  | 17 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 291 | 294
Adquisición de infraestructura |  |  | 17 | 2019-04-15 | 2019-04-25 |  | 317 | 318
Orden de Compra |  |  | 17 | 2019-04-22 | 2019-04-22 |  | 318 | 322
Validación características de Oracle | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 17 | 2019-04-23 | 2019-04-24 |  | 318 | 323
Orden de Compra |  |  | 17 | 2019-04-25 | 2019-04-25 |  | 318 | 324
Elaboración artefactos fase 4 (Diseño triptico) |  |  | 17 | 2019-04-19 | 2019-04-25 |  | 353 | 367
Propuesta artefactos fase 5 (e-mail marketing tips) |  |  | 17 | 2019-04-19 | 2019-04-26 |  | 353 | 368
Seguimiento GAP 27 |  |  | 17 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 391 | 418
Seguimiento Gerencial 14 |  |  | 17 | 2019-04-23 | 2019-04-23 |  | 433 | 447
Primer Cargue en Mercurio | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 18 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 107
Pruebas unitarias del prototipo Minas |  |  | 18 | 2019-04-26 | 2019-05-03 |  | 248 | 264
Logistica de salón de clases, equipos y servidor de calidad |  |  | 18 | 2019-04-26 | 2019-05-02 |  | 291 | 295
Aprobación de artefactos fase 5 |  |  | 18 | 2019-04-29 | 2019-04-29 |  | 353 | 369
Elaboración tutoriales de capacitación | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 18 | 2019-04-22 | 2019-05-03 | Informe y relación de tutoriales | 376 | 377
Seguimiento GAP 28 |  |  | 18 | 2019-04-30 | 2019-04-30 |  | 391 | 419
Organización Fisica 870 ML |  |  | 19 | 2019-02-04 | 2019-05-06 |  | 47 | 95
Aprobación | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago | 19 | 2019-04-05 | 2019-05-06 |  | 95 | 99
Segundo Cargue en Mercurio | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 19 | 2019-05-08 | 2019-05-08 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 108
Control de Calidad Minas | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 19 | 2019-04-05 | 2019-05-09 | Informe de Calidad | 100 | 112
Aprobación Final | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria | 19 | 2019-05-10 | 2019-05-10 |  | 100 | 113
Ejecución usuarios finales |  |  | 19 | 2019-05-03 | 2019-05-08 |  | 291 | 296
Ejecución Administradores |  |  | 19 | 2019-05-09 | 2019-05-10 |  | 291 | 297
Elaboración artefactos fase 5 (e-mail marketing tips) |  |  | 19 | 2019-04-30 | 2019-05-06 |  | 353 | 370
Seguimiento GAP 29 |  |  | 19 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 391 | 420
Seguimiento Gerencial 15 |  |  | 19 | 2019-05-07 | 2019-05-07 |  | 433 | 448
Tecer Cargue en Mercurio | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 20 | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 109
Entregas Producto terminado |  |  | 20 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 47 | 114
Elaboración informe Final |  |  | 20 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 114 | 115
Entrega de todo el producto terminado |  |  | 20 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 114 | 116
Pruebas integrales del prototipo Minas |  |  | 20 | 2019-05-06 | 2019-05-13 |  | 248 | 265
Ajustes al prototipo funcional 1 |  |  | 20 | 2019-05-14 | 2019-05-17 |  | 248 | 266
Capacitación para entrada en producción |  |  | 20 | 2019-04-19 | 2019-05-13 |  | 229 | 291
Ejecución Técnicos |  |  | 20 | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 291 | 298
Inventario Documentación actual |  |  | 20 | 2019-05-14 | 2019-05-16 |  | 299 | 300
Entrega de los servidores | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 20 | 2019-05-15 | 2019-05-16 |  | 325 | 335
Cronograma de instalación | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 20 | 2019-05-17 | 2019-05-17 |  | 325 | 336
Despliegue artefactos 1 |  |  | 20 | 2019-04-02 | 2019-05-13 |  | 353 | 371
Despliegue artefactos 2 |  |  | 20 | 2019-04-08 | 2019-05-17 |  | 353 | 372
Seguimiento GAP 30 |  |  | 20 | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 391 | 421
Cuarto Cargue en Mercurio | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 21 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 110
Ajustes al modelos de pruebas unitarias e integrales |  |  | 21 | 2019-05-20 | 2019-05-21 |  | 248 | 267
Presentación Prototipo funcional 2 |  |  | 21 | 2019-05-22 | 2019-05-22 |  | 248 | 268
Elaboración Documentación procedimientos |  |  | 21 | 2019-05-17 | 2019-05-22 |  | 299 | 301
Configuración en ambiente de la Gobernación |  |  | 21 | 2019-05-20 | 2019-05-22 |  | 325 | 337
Pruebas y ajustes |  |  | 21 | 2019-05-23 | 2019-05-24 |  | 325 | 338
Despliegue artefactos 3 |  |  | 21 | 2019-04-10 | 2019-05-21 |  | 353 | 373
Seguimiento GAP 31 |  |  | 21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  | 391 | 422
Seguimiento Gerencial 16 |  |  | 21 | 2019-05-21 | 2019-05-21 |  | 433 | 449
ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACION FISICA |  |  | 22 | 2018-11-09 | 2019-05-30 |  | 1 | 47
Digtalización certificada / estampa cronologica e Indexación final |  |  | 22 | 2019-02-11 | 2019-05-30 |  | 47 | 100
Quinto Cargue en Mercurio | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 22 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 100 | 111
Indexamiento de planos | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 22 | 2019-04-16 | 2019-05-27 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 133 | 146
Pruebas unitarias del prototipo |  |  | 22 | 2019-05-23 | 2019-05-30 |  | 248 | 269
Elaboración Manual de Usuario |  |  | 22 | 2019-05-23 | 2019-05-28 |  | 299 | 302
Entrega de discos duros en Almacén |  |  | 22 | 2009-05-29 | 2009-05-29 |  | 325 | 326
Revisión y validación de la configuración |  |  | 22 | 2019-05-27 | 2019-05-28 |  | 325 | 339
Entrega formal de los Servidores y bases de datos |  |  | 22 | 2019-05-29 | 2019-05-29 |  | 325 | 340
Despliegue artefactos 4 |  |  | 22 | 2019-04-18 | 2019-05-29 |  | 353 | 374
Seguimiento GAP 32 |  |  | 22 | 2019-05-28 | 2019-05-28 |  | 391 | 423
Pruebas integrales del prototipo |  |  | 23 | 2019-05-31 | 2019-06-07 |  | 248 | 270
Documentación |  |  | 23 | 2019-05-14 | 2019-06-06 |  | 229 | 299
Elaboración Manual Técnico |  |  | 23 | 2019-05-29 | 2019-06-03 |  | 299 | 303
Recopilación expediente electrónico |  |  | 23 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 299 | 304
Elaboración configuración e instalación |  |  | 23 | 2019-06-05 | 2019-06-06 |  | 299 | 305
Presentación del direccionamiento para instalación |  |  | 23 | 2009-06-01 | 2009-06-01 |  | 325 | 327
Cronograma de instalación | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 23 | 2009-06-01 | 2009-06-01 |  | 325 | 328
Instalación de los discos duros | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 23 | 2009-06-01 | 2009-06-05 |  | 325 | 329
Atención permanente durante proyecto |  |  | 23 | 2018-11-20 | 2019-06-03 |  | 342 | 347
Retroalimentación del proceso |  |  | 23 | 2019-06-04 | 2019-06-06 |  | 342 | 348
Seguimiento GAP 33 |  |  | 23 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 391 | 424
Seguimiento Gerencial 17 |  |  | 23 | 2019-06-04 | 2019-06-04 |  | 433 | 450
Ajustes al prototipo funcional 2 |  |  | 24 | 2019-06-10 | 2019-06-13 |  | 248 | 271
Presentación solución final ante producción |  |  | 24 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  | 248 | 272
Instalación servidor de producción |  |  | 24 | 2019-06-07 | 2019-06-10 |  | 306 | 307
Migración de datos |  |  | 24 | 2019-06-11 | 2019-06-12 |  | 306 | 308
Instalación configuración maquina virtual y aplicación |  |  | 24 | 2019-06-13 | 2019-06-13 |  | 306 | 309
Migración de configuración de calidad |  |  | 24 | 2019-06-14 | 2019-06-14 |  | 306 | 310
Configuración en ambiente de la Gobernación | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 24 | 2009-06-08 | 2009-06-12 |  | 325 | 330
Ajustes a procedimientos con nueva versión | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria | 24 | 2019-06-07 | 2019-06-13 |  | 342 | 349
Seguimiento GAP 34 |  |  | 24 | 2019-06-11 | 2019-06-11 |  | 391 | 425
Ajustes finales |  |  | 25 | 2019-06-17 | 2019-06-21 |  | 248 | 273
Entrada en producción |  |  | 25 | 2019-06-07 | 2019-06-20 |  | 229 | 306
Simulacro número 1 real |  |  | 25 | 2019-06-17 | 2019-06-17 |  | 306 | 311
Ajustes resultado de simulacro |  |  | 25 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 306 | 312
Puesta en producción |  |  | 25 | 2019-06-19 | 2019-06-19 |  | 306 | 313
Entrega Proyecto |  |  | 25 | 2019-06-20 | 2019-06-20 |  | 306 | 314
INSTALACION Y ENTREGA DE HARDWARE Y SOFTWARE |  |  | 25 | 2009-05-29 | 2019-06-20 |  | 1 | 317
Entrega e instalación |  |  | 25 | 2009-05-29 | 2019-06-20 |  | 317 | 325
Entrega del licenciamiento de Oracle | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 25 | 2019-06-19 | 2019-06-20 |  | 325 | 334
Seguimiento GAP 35 |  |  | 25 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 391 | 426
Seguimiento Gerencial 18 |  |  | 25 | 2019-06-18 | 2019-06-18 |  | 433 | 451
Desarrollo |  |  | 26 | 2019-02-04 | 2019-06-24 |  | 229 | 248
Aprobación paso a productivo |  |  | 26 | 2019-06-24 | 2019-06-24 |  | 248 | 274
Pruebas y ajustes | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 26 | 2009-06-15 | 2009-06-23 |  | 325 | 331
Revisión y validación de la configuración | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 26 | 2009-06-24 | 2009-06-25 |  | 325 | 332
Entrega formal de los discos | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 26 | 2009-06-26 | 2009-06-26 |  | 325 | 333
Seguimiento GAP 36 |  |  | 26 | 2019-06-25 | 2019-06-25 |  | 391 | 427
Seguimiento GAP 37 |  |  | 27 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 391 | 428
Seguimiento Gerencial 19 |  |  | 27 | 2019-07-02 | 2019-07-02 |  | 433 | 452
Control de calidad Servisoft | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 28 | 2019-05-28 | 2019-07-08 | Informe de Calidad | 133 | 147
DESARROLLO DEL SISTEMA SIGMA |  |  | 28 | 2018-11-09 | 2019-07-10 |  | 1 | 150
Entrevistas con usuarios lideres por proceso | daniel.perez@sequal.com.co | daniel | 28 | 2019-01-02 | 2019-07-10 |  | 150 | 161
Diseño de la solución |  |  | 28 | 2019-01-02 | 2019-07-10 |  | 161 | 229
Acompañamiento pos producción |  |  | 28 | 2019-06-21 | 2019-07-10 |  | 229 | 315
Asesoria, soporte técnico y acompañamiento |  |  | 28 | 2019-06-21 | 2019-07-10 |  | 315 | 316
Plan de sensibilización |  |  | 28 | 2019-03-01 | 2019-07-11 |  | 352 | 353
Despliegue artefactos 5 |  |  | 28 | 2019-04-19 | 2019-07-11 |  | 353 | 375
Seguimiento GAP 38 |  |  | 28 | 2019-07-09 | 2019-07-09 |  | 391 | 429
Seguimiento GAP 39 |  |  | 29 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 391 | 430
Seguimiento Gerencial 20 |  |  | 29 | 2019-07-16 | 2019-07-16 |  | 433 | 453
Seguimiento GAP 40 |  |  | 30 | 2019-07-23 | 2019-07-23 |  | 391 | 431
SEGUIMIENTO Y CONTROL |  |  | 31 | 2018-10-23 | 2019-07-30 |  | 1 | 390
Seguimiento GAP |  |  | 31 | 2018-10-23 | 2019-07-30 |  | 390 | 391
Seguimiento GAP 41 |  |  | 31 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 391 | 432
Seguimiento GERENCIAL |  |  | 31 | 2018-10-23 | 2019-07-30 |  | 390 | 433
Seguimiento Gerencial 21 |  |  | 31 | 2019-07-30 | 2019-07-30 |  | 433 | 454
DIGITALIZACION Y GEOREFERENCIACION DE PLANOS |  |  | 32 | 2018-10-01 | 2019-08-06 |  | 1 | 133
Procesamiento de plano (70000 PLANOS) |  |  | 32 | 2018-12-28 | 2019-08-06 |  | 133 | 143
Control de calidad Minas | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 32 | 2019-07-09 | 2019-08-05 | Informe de Calidad | 133 | 148
Entrega en sistema ARGIES | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 32 | 2019-08-06 | 2019-08-06 | Evidencias en Argies | 133 | 149
Capacitación personalizada 1 |  |  | 33 | 2019-07-02 | 2019-08-12 |  | 376 | 378
Capacitación 1 usuarios finales |  |  | 33 | 2019-08-13 | 2019-08-16 |  | 376 | 379
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SOLUCION | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 34 | 2018-11-09 | 2019-08-20 | Acta de entrega | 1 | 341
Instalación puestos de trabajo Minas |  |  | 34 | 2018-11-09 | 2019-08-20 |  | 341 | 342
Atención post implantación |  |  | 34 | 2019-06-21 | 2019-08-19 |  | 342 | 350
Entrega a usuarios de Minas | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge | 34 | 2019-08-20 | 2019-08-20 | Listado y acta de entrega | 342 | 351
Capacitación 1 administradores |  |  | 34 | 2019-08-19 | 2019-08-20 |  | 376 | 380
CIERRE |  |  | 34 | 2019-08-21 | 2019-08-23 |  | 1 | 455
Plan de retiro de equipos por sede |  |  | 34 | 2019-08-21 | 2019-08-21 |  | 455 | 456
Actas de retiro de equipos por sede |  |  | 34 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 455 | 457
Recolección de los equipos |  |  | 34 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 455 | 458
Acta de entrega de bienes |  |  | 34 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 455 | 459
Actas de recibo a satisfacción |  |  | 34 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 455 | 460
Informe finalización por servicios |  |  | 34 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 455 | 461
Informe Final del Proyecto | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria | 34 | 2019-08-22 | 2019-08-22 |  | 455 | 462
Acta de Liquidacion contrato | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria | 34 | 2019-08-23 | 2019-08-23 |  | 455 | 463
4600008651-2018 - ANTIOQUIA - MINAS |  |  |  | 2009-05-29 | 2020-01-23 |  |  | 1
INICIO |  |  |  | 2015-12-31 | 2018-10-22 |  | 1 | 2
Firma Contrato |  |  |  | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  | 2 | 3
Perfeccionamiento Contrato - Polizas |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-01-01 |  | 2 | 4
Aprobación pólizas |  |  |  | 2018-10-02 | 2018-10-02 |  | 2 | 5
Acta de Inicio |  |  |  | 2018-10-22 | 2018-10-22 |  | 2 | 6
PLANEACION |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-11-14 |  | 1 | 7
Conformación Equipo de Trabajo |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-10-17 |  | 7 | 8
Equipo de Trabajo Dirección General |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  | 8 | 9
Revisión de Hojas de Vida | santiago.gutierrez@sequal.com.co |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  | 8 | 10
Presentación hojas de vida equipo base |  |  |  | 2018-09-21 | 2018-09-21 |  | 8 | 11
Aprobacion y retrolamientación equipo base |  |  |  | 2018-10-08 | 2018-10-17 |  | 8 | 12
Plan de Gestión del Proyecto |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-08 |  | 7 | 13
Plan de gestón del proyecto (Direccionamiento tecnico y estrategico) |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-02 |  | 13 | 14
Cronograma de trabajo (WBS) |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-02 |  | 13 | 15
Retroalimentación planeación del tiempo |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-08 |  | 13 | 16
Producción Objetivo Mensual minima | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización | 13 | 17
Plan de Calidad |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 18
Plan de Administración del Equipo de Trabajo |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 19
Plan de Comunicaciones |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 20
Plan de Sensibilización |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 21
Plan de Contingencia |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 22
Plan de Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Equipos |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 23
Plan de Cambio de Equipos por Daño y de Insumos Defectuosos |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 24
Plan de Administración de Riesgos |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 25
Plan de entrega y recepción de la documentación |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 26
Plan de Manejo de inversión |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-29 |  | 13 | 27
Presentación del plan de gestión |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 |  | 13 | 28
Retroalimentación del plan de gestión v1 |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 |  | 13 | 29
Ajustes al plan de gestión v1 |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 |  | 13 | 30
Presentación del proyecto |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 |  | 13 | 31
Aprobación plan de gestión |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 |  | 13 | 32
Visitas Previas |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-14 |  | 7 | 33
Reunión Agencia Nacional Minera |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-23 |  | 33 | 34
Visita a las ventanillas |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-09 |  | 33 | 35
Visita al archivo central Minas |  |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | 33 | 36
Revisar el protocolo actual de la ventanilla |  |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | 33 | 37
Visita al espacio en bodega |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-26 |  | 33 | 38
Instalación Infraestructura |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-11-08 |  | 7 | 39
Definición de equipos e infraestructura |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-25 |  | 39 | 40
Adecuación de puestos de trabajo |  |  |  | 2018-10-26 | 2018-10-29 |  | 39 | 41
Instalación y configuración |  |  |  | 2018-10-30 | 2018-10-31 |  | 39 | 42
Instalación de la red según puestos de trabajo POM |  |  |  | 2018-11-01 | 2018-11-02 |  | 39 | 43
Instalación del sistema flujodoc |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 |  | 39 | 44
Pruebas y puesta a punto de equipos |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-11-07 |  | 39 | 45
Montaje logistico (espacios de trabajo) |  |  |  | 2018-11-08 | 2018-11-08 |  | 39 | 46
Diagnostico Integral de archivo |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-30 |  | 47 | 48
Analizar los archivos de la entidad |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-20 |  | 48 | 49
Analizar los puestos de trabajo |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 |  | 48 | 50
Plantear mapa de trabajo local vs remoto |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-23 |  | 48 | 51
Elaborar el protocolo de operación |  |  |  | 2018-11-26 | 2018-11-27 |  | 48 | 52
Adecuar puestos de trabajo en Minas |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 48 | 53
Instalar personal en sitio |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | 48 | 54
Definiciones |  |  |  | 2018-11-21 | 2019-02-05 |  | 47 | 55
Tipos documentales |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-22 |  | 55 | 56
Fichas técnicas Indices |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-27 |  | 55 | 57
Estructura de Metadatos Digitalización Certificada |  |  |  | 2018-11-23 | 2018-11-27 |  | 55 | 58
Estructura del expediente |  |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 55 | 59
Parametrización en Flujodoc |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 55 | 60
Definición y aprobación de carpetas |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-30 |  | 55 | 61
Definición y aprobación de cajas |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | 55 | 62
Definición y aprobación de stickers | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago |  | 2018-12-03 | 2018-12-05 |  | 55 | 63
Recepción de documentación |  |  |  | 2018-11-09 | 2019-01-28 |  | 47 | 64
Punteo de inventario D.E.N |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-21 |  | 64 | 65
Inicio de transporte de documentos Prioritarios D.E.N |  |  |  | 2018-11-21 | 2018-11-21 |  | 64 | 66
Punteo de inventario - Titulos Mineros |  |  |  | 2019-01-16 | 2019-01-25 |  | 64 | 67
Inicio transporte documentos - Titulos Mineros |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 64 | 68
Ubicación y codificación bodega | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago |  | 2018-12-14 | 2018-12-27 | requiere visita | 64 | 69
Piloto de procesamiento |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-01 |  | 47 | 70
Explicación del proceso y distribución de actividades |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 70 | 71
Presentación del proceso y protocolos de procesamiento |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 70 | 72
Selección de 2 ML de documentos recibidos |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 70 | 73
Alistamiento |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 70 | 74
Digitalización certificada/estampa cronologica en estado natural |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 70 | 75
Aprobación por parte de Minas del lote 1 |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 70 | 76
Cargue en el sistema Mercurio |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 70 | 77
Organización |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 70 | 78
Aprobación de la Organización |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 70 | 79
Indexación |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 70 | 80
Aprobación Indexación |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-30 |  | 70 | 81
Cargue en el sistema Mercurio |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 70 | 82
Realistamiento |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 70 | 83
Aprobación piloto |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-01-31 |  | 70 | 84
Retroalimentación del proceso |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 70 | 85
Entrega cronograma versión 2.0 |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 70 | 86
Explicación del proceso y distribución de actividades |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 87 | 88
Alistamiento |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-02-21 |  | 87 | 89
Primer Cargue en Mercurio | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago |  | 2019-02-20 | 2019-02-20 |  | 87 | 91
Segundo Cargue en Mercurio |  |  |  | 2019-03-01 | 2019-03-01 |  | 87 | 92
MIGRACION DEL EXPEDIENTE MINERO |  |  |  | 2018-11-28 | 2019-02-18 |  | 1 | 117
Análisis del expediente minero |  |  |  | 2018-11-28 | 2019-01-29 |  | 117 | 118
Analisis características expediente electrónico ANM |  |  |  | 2018-11-28 | 2018-11-29 |  | 118 | 119
Definición de la estructura |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-11-30 |  | 118 | 120
Análisis del almacenamiento actual (volumen/integridad) |  |  |  | 2018-12-03 | 2018-12-07 |  | 118 | 121
Validación de información georeferenciada expedientes actuales |  |  |  | 2019-01-03 | 2019-01-16 |  | 118 | 122
Parametrización expedientes electrónicos |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 118 | 123
Migración al expediente ANM |  |  |  | 2018-11-30 | 2019-02-18 |  | 117 | 124
Elaboración programas de migración |  |  |  | 2018-11-30 | 2018-12-03 |  | 117 | 125
Pruebas unitarias |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-06 |  | 117 | 126
Ejecución del piloto |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-05 |  | 117 | 127
Aprobación de migración |  |  |  | 2019-01-31 | 2019-02-01 |  | 117 | 128
Ejecución de migración total | jorge.mesa@sequal.com.co | jorge |  | 2019-02-07 | 2019-02-08 | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 117 | 129
Parametrización para almacenamiento dia a dia |  |  |  | 2018-12-10 | 2018-12-10 |  | 117 | 130
Entrega de migración | santiago.gutierrez@sequal.com.co | santiago |  | 2019-02-11 | 2019-02-13 |  | 117 | 131
Entrega de protocolos autormaticos de mantenimiento expediente | gloria.patricia.perez@sequal.com.co | gloria |  | 2019-02-14 | 2019-02-18 | Informe sobre el protocolo de mantenimiento de digitalización | 117 | 132
Definiciones y configuración |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-12-27 |  | 133 | 134
Análisis del modelo MAGNA SIRGAS |  |  |  | 2018-10-01 | 2018-10-04 |  | 134 | 135
Revisión de la plataforma ARC Gis |  |  |  | 2018-10-05 | 2018-10-11 |  | 134 | 136
Solicitud de usuarios de acceso |  |  |  | 2018-10-12 | 2018-10-12 |  | 134 | 137
Revisión de la capa actual de minas |  |  |  | 2018-10-16 | 2018-11-05 |  | 134 | 138
Revisión de los planos implementados |  |  |  | 2018-11-07 | 2018-12-04 |  | 134 | 139
Configuración de los indices de planos |  |  |  | 2018-12-05 | 2018-12-18 |  | 134 | 140
Definición del direccionamiento técnico para georreferenciar |  |  |  | 2018-12-20 | 2018-12-25 |  | 134 | 141
Asignación de plataforma para digitalizar |  |  |  | 2018-12-26 | 2018-12-27 |  | 134 | 142
Migración de y revisión de planos actuales |  |  |  | 2018-12-28 | 2018-12-31 |  | 133 | 144
Bussines Blue Print |  |  |  | 2018-11-09 | 2019-02-06 |  | 150 | 151
Análisis términos de referencia |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-20 |  | 151 | 152
Análisis de los flujos de trabajo (procesos) actuales implementados |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-07 |  | 151 | 153
Inventario de documentación |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-31 |  | 151 | 154
Análisis del sistema actual SIMA | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-28 | 2019-01-31 |  | 151 | 155
Revisión de casos de uso actuales | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-28 | 2019-01-31 |  | 151 | 156
Análisis de volumen de datos | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2018-11-28 | 2018-12-07 |  | 151 | 157
Inventario de Web services | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-22 | 2019-01-31 |  | 151 | 158
Documentación de web services | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-01 | 2019-02-06 |  | 151 | 159
Casos de uso de los web services | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2018-11-09 | 2018-11-13 |  | 151 | 160
Primera entrevistas con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 162 | 163
Segunda entrevista con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 162 | 164
Tercera entrevista con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 162 | 165
Cuarta entrevista con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 162 | 166
Documentación de proceso general | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 162 | 167
Diagramacion de proceso | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 162 | 168
Presentacion del diagrama, flujos y levantamiento de requisitos | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 162 | 169
Documentación de casos de uso nuevos | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-06 | 2019-02-07 |  | 162 | 170
Adecuacion cambios solicitados en presentación | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 162 | 171
Presentacion cambios solicitados | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 162 | 172
Presentación casos de uso globales a implementar | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 162 | 173
Ajustes y actualización de casos de uso | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 162 | 174
Aprobacion de requisitos y desarrollo | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 162 | 175
Primera entrevista con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 177 | 178
Segunda entrevista con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-18 | 2019-01-18 |  | 177 | 179
Tercera entrevista con usuarios lideres | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-21 | 2019-01-21 |  | 177 | 180
Documentación de proceso general | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 177 | 181
Diagramacion de proceso | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 177 | 182
Presentacion del diagrama y levantamiento de requisitos | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 177 | 183
Documentación de casos de uso nuevos | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | 177 | 184
Adecuacion cambios solicitados en presentación | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 177 | 185
Presentacion cambios solicitados | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 177 | 186
Presentación casos de uso globales a implementar | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 177 | 187
Ajustes y actualización de casos de uso | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 177 | 188
Aprobación de desarrollos y parametrización de rutas | daniel.perez@sequal.com.co | daniel |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 177 | 189
Primera entrevista con usuarios lideres |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 191 | 192
Segunda entrevista con usuarios lideres |  |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-04 |  | 191 | 193
Documentación de proceso general |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 191 | 194
Diagramacion de proceso |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-06 |  | 191 | 195
Presentacion del diagrama y levantamiento de requisitos |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-07 |  | 191 | 196
Documentación de casos de uso nuevos |  |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-08 |  | 191 | 197
Adecuacion cambios solicitados en presentación |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-11 |  | 191 | 198
Presentacion cambios solicitados |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 191 | 199
Presentación casos de uso globales a implementar |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-13 |  | 191 | 200
Ajustes y actualización de casos de uso |  |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-14 |  | 191 | 201
Aprobación de desarrollos y parametrización de rutas |  |  |  | 2019-02-15 | 2019-02-15 |  | 191 | 202
Levantamiento de requisitos modulo Archivo |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-02-20 |  | 161 | 204
Primera entrevista con usuarios lideres |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 204 | 205
Segunda entrevista con usuarios lideres |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 204 | 206
Documentación de proceso general |  |  |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 |  | 204 | 207
Diagramacion de proceso |  |  |  | 2019-01-18 | 2019-01-21 |  | 204 | 208
Presentacion del diagrama y levantamiento de requisitos |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 |  | 204 | 209
Documentación de casos de uso nuevos |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-23 |  | 204 | 210
Adecuacion cambios solicitados en presentación |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | 204 | 211
Presentacion cambios solicitados |  |  |  | 2019-01-24 | 2019-01-25 |  | 204 | 212
Presentación casos de uso globales a implementar |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-28 |  | 204 | 213
Ajustes y actualización de casos de uso |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-29 |  | 204 | 214
Aprobación de desarrollos y parametrización de rutas |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-30 |  | 204 | 215
Desarrollo |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-02-20 |  | 204 | 216
Levantamiento de requisitos taquilla |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-28 |  | 161 | 217
Primera entrevista con usuarios lideres |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 217 | 218
Documentación de proceso general |  |  |  | 2019-02-01 | 2019-02-01 |  | 217 | 219
Diagramacion de proceso |  |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-05 |  | 217 | 220
Presentacion del diagrama y levantamiento de requisitos |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-06 |  | 217 | 221
Documentación de casos de uso nuevos |  |  |  | 2019-02-06 | 2019-02-07 |  | 217 | 222
Adecuacion cambios solicitados en presentación |  |  |  | 2019-02-07 | 2019-02-08 |  | 217 | 223
Presentacion cambios solicitados |  |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-11 |  | 217 | 224
Presentación casos de uso globales a implementar |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-12 |  | 217 | 225
Ajustes y actualización de casos de uso |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-13 |  | 217 | 226
Aprobación de desarrollos y parametrización de rutas |  |  |  | 2019-02-13 | 2019-02-14 |  | 217 | 227
Desarrollo |  |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-28 |  | 217 | 228
Diseño de la arquitectura del sistema |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-11 |  | 229 | 230
Elaboración diseños del sistema (4) |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-11 |  | 229 | 231
Presentación 4 diseños de la plataforma |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 229 | 232
Presentación de la solución |  |  |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 |  | 229 | 233
Ajustes sobre el esquema propuesto |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 229 | 234
Inventario de información histórica |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-08 |  | 229 | 235
Diseño de los web services propuestos |  |  |  | 2019-01-02 | 2019-01-09 |  | 229 | 236
Elaboración modelo de requisitos (MR) |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 229 | 237
Elaboración modelo de diseño (MD) |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 229 | 238
Elaboración modelo de pruebas (MPR) |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 229 | 239
Elaboración modelo de Implementación (MI) |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 229 | 240
Elaboración modelo base de datos |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-18 |  | 229 | 241
Documentación general del diseño del sistema |  |  |  | 2019-01-21 | 2019-01-22 |  | 229 | 242
Tiempo proyectado de horas/ingeniero |  |  |  | 2019-01-23 | 2019-01-24 |  | 229 | 243
Presentación del diseño |  |  |  | 2019-01-25 | 2019-01-25 |  | 229 | 244
Aprobación del diseño y tiempos proyectados |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-28 |  | 229 | 245
Ajustes al cronograma |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 229 | 246
Generación de sprint |  |  |  | 2019-01-30 | 2019-01-31 |  | 229 | 247
Configuración del modelo de base de datos |  |  |  | 2019-02-04 | 2019-02-07 |  | 248 | 249
Instalación de la plataforma de desarrollo |  |  |  | 2019-02-08 | 2019-02-11 |  | 248 | 250
Protocolos de estándar de desarrollo scrum |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-13 |  | 248 | 251
Modelo de pruebas unitarias e integrales |  |  |  | 2019-02-14 | 2019-02-15 |  | 248 | 252
Desarrollo sprint 1 |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-25 |  | 248 | 253
Pruebas unitarias sprint 1 |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-27 |  | 248 | 254
Análisis comparativo modelos de datos |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-25 |  | 275 | 276
Definición reglas de completitud e integralidad |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-03-01 |  | 275 | 277
Instalación puestos de trabajo Minas |  |  |  | 2018-11-09 | 2018-11-12 |  | 342 | 343
Instalación y configuración de equipos |  |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-14 |  | 342 | 344
Elaboración procedimientos de atención y soporte |  |  |  | 2018-11-15 | 2018-11-16 |  | 342 | 345
Inicio de atención |  |  |  | 2018-11-19 | 2018-11-19 |  | 342 | 346
GESTION DEL CAMBIO Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO |  |  |  | 2019-03-01 | 2020-01-23 |  | 1 | 352
Capacitación post producción |  |  |  | 2019-04-22 | 2020-01-23 |  | 352 | 376
Capacitación personalizada 2 |  |  |  | 2019-08-21 | 2019-10-01 |  | 376 | 381
Capacitación 2 usuarios finales |  |  |  | 2019-10-02 | 2019-10-07 |  | 376 | 382
Capacitación 3 usuarios finales |  |  |  | 2019-10-08 | 2019-10-11 |  | 376 | 383
Capacitación 2 administradores |  |  |  | 2019-10-14 | 2019-10-15 |  | 376 | 384
Capacitación personalizada 3 |  |  |  | 2019-10-16 | 2019-11-26 |  | 376 | 385
Capacitación 4 usuarios finales |  |  |  | 2019-11-27 | 2019-12-02 |  | 376 | 386
Capacitación 5 usuarios finales |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-06 |  | 376 | 387
Capacitación 6 usuarios finales |  |  |  | 2019-12-09 | 2019-12-12 |  | 376 | 388
Capacitación personalizada 4 |  |  |  | 2019-12-13 | 2020-01-23 |  | 376 | 389
Seguimiento GAP 1 |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-23 |  | 391 | 392
Seguimiento GAP 2 |  |  |  | 2018-10-30 | 2018-10-30 |  | 391 | 393
Seguimiento GAP 3 |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 |  | 391 | 394
Seguimiento GAP 4 |  |  |  | 2018-11-13 | 2018-11-13 |  | 391 | 395
Seguimiento GAP 5 |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 |  | 391 | 396
Seguimiento GAP 6 |  |  |  | 2018-11-27 | 2018-11-27 |  | 391 | 397
Seguimiento GAP 7 |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 |  | 391 | 398
Seguimiento GAP 8 |  |  |  | 2018-12-11 | 2018-12-11 |  | 391 | 399
Seguimiento GAP 9 |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  | 391 | 400
Seguimiento GAP 10 |  |  |  | 2018-12-25 | 2018-12-25 |  | 391 | 401
Seguimiento GAP 11 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | 391 | 402
Seguimiento GAP 12 |  |  |  | 2019-01-08 | 2019-01-08 |  | 391 | 403
Seguimiento GAP 13 |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 391 | 404
Seguimiento GAP 14 |  |  |  | 2019-01-22 | 2019-01-22 |  | 391 | 405
Seguimiento GAP 15 |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 391 | 406
Seguimiento GAP 16 |  |  |  | 2019-02-05 | 2019-02-05 |  | 391 | 407
Seguimiento GAP 17 |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 391 | 408
Seguimiento GAP 18 |  |  |  | 2019-02-19 | 2019-02-19 |  | 391 | 409
Seguimiento GAP 19 |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 391 | 410
Seguimiento Gerencial 1 |  |  |  | 2018-10-23 | 2018-10-23 |  | 433 | 434
Seguimiento Gerencial 2 |  |  |  | 2018-11-06 | 2018-11-06 |  | 433 | 435
Seguimiento Gerencial 3 |  |  |  | 2018-11-20 | 2018-11-20 |  | 433 | 436
Seguimiento Gerencial 4 |  |  |  | 2018-12-04 | 2018-12-04 |  | 433 | 437
Seguimiento Gerencial 5 |  |  |  | 2018-12-18 | 2018-12-18 |  | 433 | 438
Seguimiento Gerencial 6 |  |  |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 |  | 433 | 439
Seguimiento Gerencial 7 |  |  |  | 2019-01-15 | 2019-01-15 |  | 433 | 440
Seguimiento Gerencial 8 |  |  |  | 2019-01-29 | 2019-01-29 |  | 433 | 441
Seguimiento Gerencial 9 |  |  |  | 2019-02-12 | 2019-02-12 |  | 433 | 442
Seguimiento Gerencial 10 |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-26 |  | 433 | 443

## El Drive
Nro | Semana | Dia | Actividad | Res | Artefacto a entregar
| 2019-04-26 |  | A la entrega de los segundos 250 metros lineales de archivo organizados, clasificados y digitalizados. d) I | SG
| 2019-06-28 |  | A la entrega de los últimos 380 metros lineales de archivo organizados, clasificados y digitalizados. | SG
463 | 2019-08-23 |  | Acta de cierre del proyecto. | GP
246 | 2019-04-05 |  | actualización cronograma | GP | Informe de analisis del cronograma y verificacion de su actualizacion
246 | 2019-05-03 |  | actualización cronograma | GP
| 2019-03-29 |  | actualización matriz de riesgos | GP | Verificar actualizacion de matriz de riesgos
| 2019-04-26 |  | actualización matriz de riesgos | GP
17 | 2019-03-15 |  | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización
17 | 2019-04-26 |  | actualizar plan objetivo mensual | GP
349 | 2019-06-14 |  | ajuste procedimiento mantenimiento | GP
155 | 2019-03-08 |  | Análisis reingenieria SIMA | DP
175 | 2019-03-15 |  | Aprobación de requisitos y desarrollo fiscalización | DP
94 | 2019-03-15 |  | Aprobación del cargue en estado natural en Mercurio de los 880 ML | GP | Revisión del cargue de los 880 ML en Mercurio e informe
215 | 2019-03-29 |  | Aprobación desarrollo y parametrización rutas archivo | DP
202 | 2019-03-22 |  | Aprobación desarrollo y parametrización rutas fomento | DP
227 | 2019-03-29 |  | Aprobación desarrollo y parametrización rutas taquilla | DP
189 | 2019-03-22 |  | aprobación desarrollo y parametrización rutas titulación | DP
113 | 2019-05-10 |  | Aprobación final digitalización certificada y estampación | GP
274 | 2019-06-28 |  | Aprobación Paso a producción | DP
99 | 2019-05-10 |  | Aprobar organización física 880 ML | SG
233 | 2019-03-08 |  | Asistir a la presentación solución del sistema | DP | Acta
| 2019-06-28 |  | Automatización de los flujos de trabajo, reglas de negocio y alarmas en cada proceso. | DP
296 | 2019-05-10 |  | capacitación usuario final | JM | Actas de Capacitación
297 | 2019-05-10 |  | capacitación usuarios administrativos | JM | Actas de Capacitación
298 | 2019-05-17 |  | capacitación usuarios técnicos | JM | Actas de Capacitación
184 | 2019-03-22 |  | Caso de uso titulación | DP
160 | 2019-03-15 |  | Casos de uso de los Web Services | DP
187 | 2019-03-22 |  | casos de uso definitivo fiscalización | DP
| 2019-03-22 |  | Casos de uso definitivo titulación | DP
213 | 2019-03-29 |  | casos de uso definitivos archivo | DP
200 | 2019-03-22 |  | casos de uso definitivos fomento | DP
225 | 2019-03-29 |  | casos de uso definitivos taquilla | DP
| 2019-08-23 |  | certificado eliminacion de información | JM | Acta de Eliminación de información (Evidencias)
69 | 2019-03-08 |  | codificacion en bodega y revisión infraestructura física | SG | requiere visita
249 | 2019-03-08 |  | configuración modelo base de datos | DP
| 2019-03-08 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
112 | 2019-05-10 |  | control calidad digitalización certificada y estampación minas | JM | Informe de Calidad
148 | 2019-08-02 |  | control calidad planos georreferenciados minas | JM | Informe de Calidad
147 | 2019-07-12 |  | control calidad planos georreferenciados Servisoft | JM | Informe de Calidad
104 | 2019-04-26 |  | control de calidad digitalización certifica y estampación de Servisoft | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
| 2019-03-08 |  | copia de seguridad de información | JM | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
| 2019-04-19 |  | copia de seguridad de información | GP
328 | 2019-06-07 |  | cronograma de instalación servidor discos duros | DP
336 | 2019-05-17 |  | cronograma instalacion Oracle | DP
| 2019-03-08 |  | cuantificación de parámetros no funcionales | DP
110 | 2019-05-24 |  | cuarto cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
280 | 2019-03-22 |  | Definición generación de logs | DP
277 | 2019-03-08 |  | Definición reglas de completitud e integralidad | DP JM | Informe de validación de Reglas e indicadores de Calidad de los Datos
278 | 2019-03-08 |  | Definición reglas de validación de datos | DP
| 2019-03-15 |  | Definir protocolos de seguridad | DP
216 | 2019-03-29 |  | desarrollo archivo | DP
176 | 2019-04-05 |  | Desarrollo fiscalización | DP
203 | 2019-03-22 |  | desarrollo fomento | DP
281 | 2019-03-29 |  | desarrollo programas migración | DP
228 | 2019-03-29 |  | desarrollo taquilla | DP
190 | 2019-03-22 |  | Desarrollo titulación (pruebas unitarias) | DP
| 2019-08-23 |  | devolver bienes y elementos de la Gobernación | JM | Acta de devolución
168 | 2019-03-15 |  | Diagrama del proceso de fiscalización | DP
208 | 2019-03-29 |  | Diagramación del proceso de archivo | DP
195 | 2019-03-22 |  | Diagramación del proceso de fomento | DP
220 | 2019-03-29 |  | Diagramación del proceso de taquilla | DP
182 | 2019-03-22 |  | Diagramación proceso titulación | DP
101 | 2019-04-19 |  | digitalización certificada y estampacion cronológica por expediente | SG
| 2019-06-28 |  | Diseño de tableros de control estadísticos y de gestión sobre cada proceso, integrado con la gestión del expediente minero. | DP
| 2019-06-28 |  | Diseño del portal SIGMA, consultas y reportes al Ciudadano. | DP
210 | 2019-03-29 |  | Documentación casos de uso archivo | DP
173 | 2019-03-15 |  | Documentación casos de uso de fiscalización | DP
197 | 2019-03-22 |  | Documentación casos de uso fomento | DP
222 | 2019-03-29 |  | Documentación casos de uso taquilla | DP
159 | 2019-03-15 |  | Documentación de Web Services | DP
167 | 2019-03-15 |  | Documentación del proceso general de fiscalización | DP
301 | 2019-05-24 |  | Documentación procedimientos | GP DP
207 | 2019-03-29 |  | Documentación proceso general archivo | DP
194 | 2019-03-22 |  | Documentación proceso general fomento | DP
219 | 2019-03-29 |  | Documentación proceso general taquilla | DP
181 | 2019-03-22 |  | Documentación proceso general titulación | DP
285 | 2019-04-05 |  | ejecución programas de migración sobre 10% datos | JM | Informe de migración
288 | 2019-04-19 |  | ejecución programas migración sobre 100% datos | DP
290 | 2019-04-19 |  | Entrega de informe y aprobación migración calidad | GP | Informe de migracion de archivos digitales a ambiente de calidad
335 | 2019-05-17 |  | Entrega de los servidores | DP
334 | 2019-06-21 |  | Entrega del licenciamiento de Oracle | DP
333 | 2019-05-31 |  | Entrega formal de los discos | DP
340 | 2019-05-31 |  | Entrega formal de los Servidores y bases de datos | DP
131 | 2019-03-15 |  | entrega migración expedientes de Mercurio | SG
341 | 2019-08-16 |  | entrega operación mantenimiento | JM | Acta de entrega
| 2019-05-17 |  | Entrega proceso de digitalización | GP
132 | 2019-03-15 |  | Entrega protocolo de automático de mantenimiento de expedientes | GP | Informe sobre el protocolo de mantenimiento de digitalización
314 | 2019-06-21 |  | entrega proyecto | GP
149 | 2019-08-02 |  | Entrega sistema Argies | JM | Evidencias en Argies
351 | 2019-08-23 |  | entrega usuarios minas | JM | Listado y acta de entrega
| 2019-08-23 |  | Estrategia de gestión del cambio aprobada por la interventoría del contrato. | GP
| 2019-08-23 |  | Generación de estadísticas de control y seguimiento. | DP JM | Archivo de verificación Métricas
145 | 2019-04-19 |  | georreferenciación de planos | JM | Lista de Chequeo e informe de procesamiento
| 2019-04-26 |  | imágenes de los segundos 250 metros lineales publicados en Mercurio y SIMA. | SG
| 2019-06-28 |  | Imágenes de los últimos 380 metros lineales publicados en Mercurio y SIMA. | JM | Informe comparativo Mercurio - SIMA
102 | 2019-04-26 |  | indexacion de hojas de control y descripción | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
| 2019-04-26 |  | Información georreferenciada de los expedientes almacenados, validada y sustentada en la proyección de un acto administrativo. | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
316 | 2019-07-12 |  | Informe Asesoría, soporte técnico y acompañamiento en postproducción | DP
| 2019-04-26 |  | Informe de avance del Proyecto | GP
462 | 2019-08-23 |  | Informe final. | GP
| 2019-03-29 |  | informe mensual | GP | Revisar informe mensual Servisoft y emitir concepto
| 2019-05-24 |  | informe mensual | GP
329 | 2019-06-07 |  | instalación discos duros Gobernación | DP
307 | 2019-06-14 |  | Instalación servidor de producción | DP
300 | 2019-05-17 |  | inventario documentación actual | SG
| 2019-06-28 |  | Levantamiento de requisitos para el módulo gerencial. | DP
| 2019-03-08 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
302 | 2019-06-07 |  | Manual de Usuario | JM | Informe de revisión y visto bueno
303 | 2019-06-07 |  | Manual Técnico | DP
293 | 2019-04-26 |  | material de capacitación | JM | Lista de chequeo material de capacitación
129 | 2019-04-26 |  | Migración completa, certificada y estampados cronológicamente. | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
310 | 2019-06-14 |  | migración configuración calidad | DP
308 | 2019-06-14 |  | migración datos a producción | DP
252 | 2019-03-08 |  | modelo pruebas unitarias e integrales | JM | Informe del modelo de pruebas unitarias e integrales
| 2019-03-22 |  | pago seguridad social | GP | Revisar pago de seguridad social de los empleado y emitir visto bueno
| 2019-04-19 |  | pago seguridad social | GP | Verificar pago mensual de empleados
| 2019-05-17 |  | pago seguridad social | GP
146 | 2019-05-31 |  | planos indexados | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
313 | 2019-08-23 |  | Portal SIGMA diseñado y en funcionamiento. | DP JM | Informe de Liberación SW
355 | 2019-03-22 |  | Presentación de los tips a sensibilizar | GP | Informe sobre los tips de sensibilización
209 | 2019-03-29 |  | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos archivo | DP
196 | 2019-03-22 |  | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos fomento | DP
221 | 2019-03-29 |  | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos taquilla | DP
183 | 2019-03-22 |  | Presentación diagrama y levantamiento requisitos titulación | DP
169 | 2019-03-15 |  | Presentación Diagrama, flujos y levantamiento requisitos de fiscalización | DP
263 | 2019-04-26 |  | Presentación prototipo funcional 1 | DP
268 | 2019-05-24 |  | Presentación prototipo funcional 2 | DP
272 | 2019-06-14 |  | Presentación solucion final prototipo 2 | JM DP | Prototipo 2 avalado
107 | 2019-04-26 |  | Primer cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
91 | 2019-03-15 |  | Primer y Segundo Cargue estado natural en Mercurio (determinar ML de los 880) | SG
269 | 2019-05-31 |  | pruebas funcionales prototipo 2, unitarias | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 2
261 | 2019-04-19 |  | pruebas integrales prototipo 1 | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 1
265 | 2019-05-17 |  | pruebas integrales prototipo 1 por minas | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 1
270 | 2019-06-07 |  | pruebas integrales prototipo 2 | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 2
283 | 2019-04-05 |  | pruebas programas de migración | JM | Informe del Plan de Pruebas de la migración
264 | 2019-05-03 |  | pruebas unitarias prototipo minas | JM | Informe de pruebas Prototipo Minas
313 | 2019-08-23 |  | Publicación del trámite y puesta en producción. | DP JM | Acta de Publicación
313 | 2019-06-21 |  | Puesta en producción | DP
111 | 2019-05-31 |  | Quinto cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
304 | 2019-06-07 |  | recopilación expediente electrónico | ??
| 2019-03-08 |  | registro novedades expedientes | SG
| 2019-03-08 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
| 2019-04-19 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
289 | 2019-04-19 |  | resultado análisis log generados | JM | Informe de hallazgos
254 | 2019-03-08 |  | resultado pruebas sprint 1 | JM | Informe Review 1 (Evidencias)
256 | 2019-03-15 |  | resultado pruebas sprint 2 | JM | Informe Review 2 (Evidencias)
258 | 2019-03-29 |  | resultado pruebas sprint 3 | JM | Informe Review 3 (Evidencias)
260 | 2019-04-12 |  | resultado pruebas sprint 4 | JM | Informe Review 4 (Evidencias)
241 | 2019-03-08 |  | Revisa modelo base de datos | DP | Informe del modelo de base de datos
246 | 2019-03-08 |  | Revisar cronograma con Servisoft | GP | Informe de avance del cronograma
230 | 2019-03-08 |  | Revisar diseño arquitectura | JCM DP | Informe sobre el diseño de arquitectura
236 | 2019-03-08 |  | Revisar diseño web services | DP | Informe del diseño Web Services
243 | 2019-03-08 |  | Revisar diseño y tiempo proyectado | GP | Informe sobre tiempo proyectado x módulo o funcionalidad
238 | 2019-03-08 |  | Revisar modelo diseño | DP | Informe del modelo diseño
240 | 2019-03-08 |  | Revisar modelo implementación | DP | Informe del modelo de implementación
239 | 2019-03-08 |  | Revisar modelo pruebas | JM | Informe del modelo de pruebas
237 | 2019-03-08 |  | Revisar modelo requisitos | DP | Informe del modelo requisitos
97 | 2019-03-08 |  | Revisar proceso de Control calidad organización física expedientes Servisoft | SG | requiere visita
242 | 2019-03-08 |  | Revisar tiempo proyectado horas/ingeniero | GP | Informe sobre tiempo proyectado x ingeniero
| 2019-04-26 |  | revisión cambio de personal | SG
63 | 2019-03-08 |  | revisión de sticker | SG
10 | 2019-03-08 |  | Revisión hojas de vida | SG
286 | 2019-04-05 |  | Revisión y generación de estadísticas de control | ??
332 | 2019-06-28 |  | revisión y validación de la configuracion discos duros | DP
339 | 2019-05-31 |  | Revisión y validación de la configuración servidores | DP
108 | 2019-05-10 |  | segundo cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
311 | 2019-06-21 |  | Simulacro número 1 real | ??
109 | 2019-05-17 |  | tercer cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
93 | 2019-03-15 |  | Tercer cargue estado natural en Mercurio (determinar ML de los 880) | SG
377 | 2019-05-03 |  | tutoriales de capacitación | JM | Informe y relación de tutoriales
| 2019-06-28 |  | Validación automática de datos geográficos. | DP
323 | 2019-04-26 |  | Validación características de Oracle | DP
321 | 2019-04-19 |  | Validación características discos de HP | DP
319 | 2019-04-19 |  | Validación características servidores | DP
98 | 2019-03-08 |  | Verificar proceso Control calidad organización física expedientes Minas | SG | requiere visita
2019-05-03

## Mes-Sem-Dia
conse | Mes | Día | Sem | Nro | Actividad | Res | Artefacto a entregar
98 | abr | 3 | 1 | 283 | pruebas programas de migración | JM | Informe del Plan de Pruebas de la migración
101 | abr | 4 | 1 | 285 |  | JM | Informe de migración
99 | abr | 5 | 1 | 176 | Desarrollo fiscalización | DP
100 | abr | 5 | 1 | 286 | Revisión y generación de estadísticas de control | ??
102 | abr |  | 1 | 246 | actualización cronograma | GP | Informe de analisis del cronograma y verificacion de su actualizacion
104 | abr |  | 1 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
105 | abr |  | 1 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
103 | abr |  | 1 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
106 | abr |  | 1 |  | registro novedades expedientes | SG
107 | abr |  | 1 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
108 | abr | 10 | 2 | 260 | resultado pruebas sprint 4 | JM | Informe Review 4 (Evidencias)
110 | abr |  | 2 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización
111 | abr |  | 2 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
112 | abr |  | 2 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
109 | abr |  | 2 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
113 | abr |  | 2 |  | registro novedades expedientes | SG
114 | abr |  | 2 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
122 | abr | 15 | 3 | 288 | ejecución programas migración sobre 100% datos | DP
121 | abr | 15 | 3 | 145 | georreferenciación de planos | JM | Lista de Chequeo e informe de procesamiento
115 | abr | 16 | 3 | 319 | Validación características servidores | DP
120 | abr | 17 | 3 | 101 | digitalización certificada y estampacion cronológica por expediente | SG
116 | abr | 17 | 3 | 261 | pruebas integrales prototipo 1 | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 1
123 | abr | 17 | 3 | 289 | resultado análisis log generados | JM | Informe de hallazgos
117 | abr | 18 | 3 | 290 | Entrega de informe y aprobación migración calidad | GP | Informe de migracion de archivos digitales a ambiente de calidad
118 | abr | 19 | 3 | 321 | Validación características discos de HP | DP
124 | abr |  | 3 | 246 | actualización cronograma | GP | Informe de analisis del cronograma y verificacion de su actualizacion
126 | abr |  | 3 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
127 | abr |  | 3 |  | copia de seguridad de información | GP
125 | abr |  | 3 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
119 | abr |  | 3 |  | pago seguridad social | GP | Verificar pago mensual de empleados
128 | abr |  | 3 |  | registro novedades expedientes | SG
129 | abr |  | 3 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
139 | abr | 24 | 4 | 102 y 103 | indexacion de hojas de control y descripción | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
131 | abr | 24 | 4 | 293 | material de capacitación | JM | Lista de chequeo material de capacitación
130 | abr | 24 | 4 | 323 | Validación características de Oracle | DP
141 | abr | 25 | 4 | 263 | Presentación prototipo funcional 1 | DP
140 | abr | 26 | 4 | 104 | control de calidad digitalización certifica y estampación de Servisoft | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
138 | abr | 29 | 4 | 107 | Primer cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
134 | abr | 30 | 4 |  | A la entrega de los segundos 250 metros lineales de archivo organizados, clasificados y digitalizados. d) I | SG
135 | abr | 30 | 4 |  | imágenes de los segundos 250 metros lineales publicados en Mercurio y SIMA. | SG
132 | abr | 30 | 4 |  | Información georreferenciada de los expedientes almacenados, validada y sustentada en la proyección de un acto administrativo. | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
136 | abr | 30 | 4 |  | Informe de avance del Proyecto | GP
133 | abr | 30 | 4 | 129 | Migración completa, certificada y estampados cronológicamente. | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
137 | abr | 30 | 4 | ??? | Presentación prototipo 1 funcional | DP
147 | abr |  | 4 |  | actualización matriz de riesgos | GP
144 | abr |  | 4 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP
145 | abr |  | 4 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
146 | abr |  | 4 |  | copia de seguridad de información | GP
143 | abr |  | 4 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
148 | abr |  | 4 |  | registro novedades expedientes | SG
149 | abr |  | 4 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
142 | abr |  | 4 |  | revisión cambio de personal | SG
283 | ago | 5 | 1 | 148 | control calidad planos georreferenciados minas | JM | Informe de Calidad
284 | ago | 6 | 1 | 149 | Entrega sistema Argies | JM | Evidencias en Argies
285 | ago |  | 1 | 246 | actualización cronograma | GP
286 | ago |  | 1 |  | copia de seguridad de información | GP
287 | ago |  | 1 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
288 | ago |  | 2 |  | copia de seguridad de información | GP
289 | ago |  | 2 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
291 | ago | 20 | 3 | 341 | entrega operación mantenimiento | JM | Acta de entrega
292 | ago |  | 3 | 246 | actualización cronograma | GP
293 | ago |  | 3 |  | copia de seguridad de información | GP
290 | ago |  | 3 |  | pago seguridad social | GP
294 | ago |  | 3 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
300 | ago | 30 | 4 | 463 | Acta de cierre del proyecto. | GP
301 | ago | 30 | 4 | 351 | entrega usuarios minas | JM | Listado y acta de entrega
298 | ago | 30 | 4 |  | Estrategia de gestión del cambio aprobada por la interventoría del contrato. | GP
297 | ago | 30 | 4 |  | Generación de estadísticas de control y seguimiento. | DP JM | Archivo de verificación Métricas
299 | ago | 30 | 4 | 462 | Informe final. | GP
295 | ago | 30 | 4 | 313 | Portal SIGMA diseñado y en funcionamiento. | DP JM | Informe de Liberación SW
296 | ago | 30 | 4 | 313 | Publicación del trámite y puesta en producción. | DP JM | Acta de Publicación
305 | ago |  | 4 |  | actualización matriz de riesgos | GP
304 | ago |  | 4 |  | certificado eliminacion de información | JM | Acta de Eliminación de información (Evidencias)
303 | ago |  | 4 |  | devolver bienes y elementos de la Gobernación | JM | Acta de devolución
306 | ago |  | 4 |  | registro novedades expedientes
307 | ago |  | 4 |  | registro tiempo desarrolladores
302 | ago |  | 4 |  | Revisión cambio de personal | SG
266 | jul |  | 1 | 246 | actualización cronograma | GP
267 | jul |  | 1 |  | copia de seguridad de información | GP
268 | jul |  | 1 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
270 | jul | 8 | 2 | 147 | control calidad planos georreferenciados Servisoft | JM | Informe de Calidad
269 | jul | 10 | 2 | 316 | Informe Asesoría, soporte técnico y acompañamiento en postproducción | DP
271 | jul |  | 2 |  | copia de seguridad de información | GP
272 | jul |  | 2 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
274 | jul |  | 3 | 246 | actualización cronograma | GP
275 | jul |  | 3 |  | copia de seguridad de información | GP
273 | jul |  | 3 |  | pago seguridad social | GP
276 | jul |  | 3 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
280 | jul |  | 4 |  | actualización matriz de riesgos | GP
279 | jul |  | 4 |  | copia de seguridad de información | GP
278 | jul |  | 4 |  | informe mensual | GP
281 | jul |  | 4 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
277 | jul |  | 4 |  | Revisión cambio de personal | SG
265 | jul
215 | jun | 1 | 1 | 328 | cronograma de instalación servidor discos duros | DP
211 | jun | 1 | 1 | 302 | Manual de Usuario | JM | Informe de revisión y visto bueno
213 | jun | 3 | 1 | 303 | Manual Técnico | DP
214 | jun | 4 | 1 | 304 | recopilación expediente electrónico | ??
216 | jun | 5 | 1 | 329 | instalación discos duros Gobernación | DP
212 | jun | 6 | 1 | 270 | pruebas integrales prototipo 2 | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 2
217 | jun |  | 1 | 246 | actualización cronograma | GP
219 | jun |  | 1 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
220 | jun |  | 1 |  | copia de seguridad de información | GP
218 | jun |  | 1 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
221 | jun |  | 1 |  | registro novedades expedientes | SG
222 | jun |  | 1 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
224 | jun | 10 | 2 | 307 | Instalación servidor de producción | DP
225 | jun | 12 | 2 | 308 | migración datos a producción | DP
227 | jun | 13 | 2 | 349 | ajuste procedimiento mantenimiento | GP
226 | jun | 14 | 2 | 310 | migración configuración calidad | DP
223 | jun | 14 | 2 | 272 | Presentación solucion final prototipo 2 | JM DP | Prototipo 2 avalado
229 | jun |  | 2 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP
230 | jun |  | 2 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
231 | jun |  | 2 |  | copia de seguridad de información | GP
228 | jun |  | 2 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
232 | jun |  | 2 |  | registro novedades expedientes | SG
233 | jun |  | 2 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
236 | jun | 17 | 3 | 311 | Simulacro número 1 real | ??
237 | jun | 19 | 3 | 313 | Puesta en producción | DP
234 | jun | 20 | 3 | 334 | Entrega del licenciamiento de Oracle | DP
238 | jun | 20 | 3 | 314 | entrega proyecto | GP
235 | jun | 21 | 3 | ?? | presentación final sistema SIGMA | DP JM GP | Certificación de la Solución
240 | jun |  | 3 | 246 | actualización cronograma | GP
242 | jun |  | 3 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
243 | jun |  | 3 |  | copia de seguridad de información | GP
241 | jun |  | 3 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
239 | jun |  | 3 |  | pago seguridad social | GP
244 | jun |  | 3 |  | registro novedades expedientes | SG
245 | jun |  | 3 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
254 | jun | 24 | 4 | 274 | Aprobación Paso a producción | DP
255 | jun | 25 | 4 | 332 | revisión y validación de la configuracion discos duros | DP
251 | jun | 30 | 4 |  | A la entrega de los últimos 380 metros lineales de archivo organizados, clasificados y digitalizados. | SG
247 | jun | 30 | 4 |  | Automatización de los flujos de trabajo, reglas de negocio y alarmas en cada proceso. | DP
248 | jun | 30 | 4 |  | Diseño de tableros de control estadísticos y de gestión sobre cada proceso, integrado con la gestión del expediente minero. | DP
250 | jun | 30 | 4 |  | Diseño del portal SIGMA, consultas y reportes al Ciudadano. | DP
252 | jun | 30 | 4 |  | Imágenes de los últimos 380 metros lineales publicados en Mercurio y SIMA. | JM | Informe comparativo Mercurio - SIMA
253 | jun | 30 | 4 |  | Informe de avance del Proyecto | GP
246 | jun | 30 | 4 |  | Levantamiento de requisitos para el módulo gerencial. | DP
249 | jun | 30 | 4 |  | Validación automática de datos geográficos. | DP
261 | jun |  | 4 |  | actualización matriz de riesgos | GP
258 | jun |  | 4 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP
259 | jun |  | 4 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
260 | jun |  | 4 |  | copia de seguridad de información | GP
257 | jun |  | 4 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
262 | jun |  | 4 |  | registro novedades expedientes | SG
263 | jun |  | 4 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
256 | jun |  | 4 |  | revisión cambio de personal | SG
17 | mar | 3 | 1 | 97 | Revisar proceso de Control calidad organización física expedientes Servisoft | SG | requiere visita
18 | mar | 4 | 1 | 98 | Verificar proceso Control calidad organización física expedientes Minas | SG | requiere visita
22 | mar | 6 | 1 | 278 | Definición reglas de validación de datos | DP
6 | mar | 7 | 1 | 239 | Revisar modelo pruebas | JM | Informe del modelo de pruebas
12 | mar | 8 | 1 | 252 | modelo pruebas unitarias e integrales | JM | Informe del modelo de pruebas unitarias e integrales
13 | mar | 8 | 1 | 254 | resultado pruebas sprint 1 | JM | Informe Review 1 (Evidencias)
21 | mar | 11 | 1 | 277 | Definición reglas de completitud e integralidad | DP JM | Informe de validación de Reglas e indicadores de Calidad de los Datos
26 | mar | 12 | 1 |  | copia de seguridad de información | JM | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
20 | mar |  | 1 | 155 | Análisis reingenieria SIMA | DP
2 | mar |  | 1 | 233 | Asistir a la presentación solución del sistema | DP | Acta
16 | mar |  | 1 | 69 | codificacion en bodega y revisión infraestructura física | SG | requiere visita
11 | mar |  | 1 | 249 | configuración modelo base de datos | DP
25 | mar |  | 1 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
24 | mar |  | 1 |  | cuantificación de parámetros no funcionales | DP
23 | mar |  | 1 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
27 | mar |  | 1 |  | registro novedades expedientes | SG
28 | mar |  | 1 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
8 | mar |  | 1 | 241 | Revisa modelo base de datos | DP | Informe del modelo de base de datos
14 | mar |  | 1 | 246 | Revisar cronograma con Servisoft | GP | Informe de avance del cronograma
1 | mar |  | 1 | 230 | Revisar diseño arquitectura | JCM DP | Informe sobre el diseño de arquitectura
3 | mar |  | 1 | 236 | Revisar diseño web services | DP | Informe del diseño Web Services
10 | mar |  | 1 | 243 | Revisar diseño y tiempo proyectado | GP | Informe sobre tiempo proyectado x módulo o funcionalidad
5 | mar |  | 1 | 238 | Revisar modelo diseño | DP | Informe del modelo diseño
7 | mar |  | 1 | 240 | Revisar modelo implementación | DP | Informe del modelo de implementación
4 | mar |  | 1 | 237 | Revisar modelo requisitos | DP | Informe del modelo requisitos
9 | mar |  | 1 | 242 | Revisar tiempo proyectado horas/ingeniero | GP | Informe sobre tiempo proyectado x ingeniero
15 | mar |  | 1 | 63 | revisión de sticker | SG
19 | mar |  | 1 | 10 | Revisión hojas de vida | SG
34 | mar | 11 | 2 | 93 | Tercer cargue estado natural en Mercurio (determinar ML de los 880) | SG
35 | mar | 13 | 2 | 94 | Aprobación del cargue en estado natural en Mercurio de los 880 ML | GP | Revisión del cargue de los 880 ML en Mercurio e informe
36 | mar | 13 | 2 | 256 | resultado pruebas sprint 2 | JM | Informe Review 2 (Evidencias)
37 | mar |  | 2 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización
44 | mar |  | 2 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización
42 | mar |  | 2 | 175 | Aprobación de requisitos y desarrollo fiscalización | DP
32 | mar |  | 2 | 160 | Casos de uso de los Web Services | DP
46 | mar |  | 2 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
47 | mar |  | 2 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
45 | mar |  | 2 |  | Definir protocolos de seguridad | DP
39 | mar |  | 2 | 168 | Diagrama del proceso de fiscalización | DP
41 | mar |  | 2 | 173 | Documentación casos de uso de fiscalización | DP
33 | mar |  | 2 | 159 | Documentación de Web Services | DP
38 | mar |  | 2 | 167 | Documentación del proceso general de fiscalización | DP
29 | mar |  | 2 | 131 | entrega migración expedientes de Mercurio | SG
30 | mar |  | 2 | 132 | Entrega protocolo de automático de mantenimiento de expedientes | GP | Informe sobre el protocolo de mantenimiento de digitalización
43 | mar |  | 2 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
40 | mar |  | 2 | 169 | Presentación Diagrama, flujos y levantamiento requisitos de fiscalización | DP
31 | mar |  | 2 | 91 y 92 | Primer y Segundo Cargue estado natural en Mercurio (determinar ML de los 880) | SG
48 | mar |  | 2 |  | registro novedades expedientes | SG
49 | mar |  | 2 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
50 | mar | 12 | 3 | 202 | Aprobación desarrollo y parametrización rutas fomento | DP
51 | mar | 15 | 3 | 190 | Desarrollo titulación (pruebas unitarias) | DP
61 | mar | 18 | 3 | 280 | Definición generación de logs | DP
59 | mar | 19 | 3 | 355 | Presentación de los tips a sensibilizar | GP | Informe sobre los tips de sensibilización
58 | mar |  | 3 | 189 | aprobación desarrollo y parametrización rutas titulación | DP
55 | mar |  | 3 | 184 | Caso de uso titulación | DP
57 | mar |  | 3 | 187 | casos de uso definitivo fiscalización | DP
56 | mar |  | 3 |  | Casos de uso definitivo titulación | DP
66 | mar |  | 3 | 200 | casos de uso definitivos fomento | DP
69 | mar |  | 3 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
70 | mar |  | 3 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
67 | mar |  | 3 | 203 | desarrollo fomento | DP
63 | mar |  | 3 | 195 | Diagramación del proceso de fomento | DP
53 | mar |  | 3 | 182 | Diagramación proceso titulación | DP
65 | mar |  | 3 | 197 | Documentación casos de uso fomento | DP
62 | mar |  | 3 | 194 | Documentación proceso general fomento | DP
52 | mar |  | 3 | 181 | Documentación proceso general titulación | DP
68 | mar |  | 3 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
60 | mar |  | 3 |  | pago seguridad social | GP | Revisar pago de seguridad social de los empleado y emitir visto bueno
64 | mar |  | 3 | 196 | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos fomento | DP
54 | mar |  | 3 | 183 | Presentación diagrama y levantamiento requisitos titulación | DP
71 | mar |  | 3 |  | registro novedades expedientes | SG
72 | mar |  | 3 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
80 | mar | 27 | 4 | 258 | resultado pruebas sprint 3 | JM | Informe Review 3 (Evidencias)
88 | mar | 28 | 4 | 281 | desarrollo programas migración | DP
94 | mar |  | 4 |  | actualización matriz de riesgos | GP | Verificar actualizacion de matriz de riesgos
91 | mar |  | 4 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización
78 | mar |  | 4 | 215 | Aprobación desarrollo y parametrización rutas archivo | DP
86 | mar |  | 4 | 227 | Aprobación desarrollo y parametrización rutas taquilla | DP
77 | mar |  | 4 | 213 | casos de uso definitivos archivo | DP
85 | mar |  | 4 | 225 | casos de uso definitivos taquilla | DP
92 | mar |  | 4 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
93 | mar |  | 4 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia
79 | mar |  | 4 | 216 | desarrollo archivo | DP
87 | mar |  | 4 | 228 | desarrollo taquilla | DP
74 | mar |  | 4 | 208 | Diagramación del proceso de archivo | DP
82 | mar |  | 4 | 220 | Diagramación del proceso de taquilla | DP
76 | mar |  | 4 | 210 | Documentación casos de uso archivo | DP
84 | mar |  | 4 | 222 | Documentación casos de uso taquilla | DP
73 | mar |  | 4 | 207 | Documentación proceso general archivo | DP
81 | mar |  | 4 | 219 | Documentación proceso general taquilla | DP
89 | mar |  | 4 |  | informe mensual | GP | Revisar informe mensual Servisoft y emitir concepto
90 | mar |  | 4 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
75 | mar |  | 4 | 209 | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos archivo | DP
83 | mar |  | 4 | 221 | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos taquilla | DP
95 | mar |  | 4 |  | registro novedades expedientes | SG
96 | mar |  | 4 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado
151 | may | 3 | 1 | 264 | pruebas unitarias prototipo minas | JM | Informe de pruebas Prototipo Minas
152 | may | 3 | 1 | 377 | tutoriales de capacitación | JM | Informe y relación de tutoriales
153 | may |  | 1 | 246 | actualización cronograma | GP
155 | may |  | 1 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
156 | may |  | 1 |  | copia de seguridad de información | GP
154 | may |  | 1 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
157 | may |  | 1 |  | registro novedades expedientes | SG
158 | may |  | 1 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
162 | may | 6 | 2 | 99 | Aprobar organización física 880 ML | SG
160 | may | 8 | 2 | 296 | capacitación usuario final | JM | Actas de Capacitación
163 | may | 8 | 2 | 108 | segundo cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
164 | may | 9 | 2 | 112 | control calidad digitalización certificada y estampación minas | JM | Informe de Calidad
165 | may | 10 | 2 | 113 | Aprobación final digitalización certificada y estampación | GP
161 | may | 10 | 2 | 297 | capacitación usuarios administrativos | JM | Actas de Capacitación
167 | may |  | 2 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP
168 | may |  | 2 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
169 | may |  | 2 |  | copia de seguridad de información | GP
166 | may |  | 2 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
170 | may |  | 2 |  | registro novedades expedientes | SG
171 | may |  | 2 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
174 | may | 13 | 3 | 298 | capacitación usuarios técnicos | JM | Actas de Capacitación
178 | may | 13 | 3 |  | Entrega proceso de digitalización | GP
173 | may | 13 | 3 | 265 | pruebas integrales prototipo 1 por minas | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 1
177 | may | 15 | 3 | 109 | tercer cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
172 | may | 16 | 3 | 335 | Entrega de los servidores | DP
175 | may | 16 | 3 | 300 | inventario documentación actual | SG
185 | may | 17 | 3 | 336 | cronograma instalacion Oracle | DP
179 | may |  | 3 | 246 | actualización cronograma | GP
181 | may |  | 3 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
182 | may |  | 3 |  | copia de seguridad de información | GP
180 | may |  | 3 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
176 | may |  | 3 |  | pago seguridad social | GP
183 | may |  | 3 |  | registro novedades expedientes | SG
184 | may |  | 3 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
187 | may | 22 | 4 | 301 | Documentación procedimientos | GP DP
188 | may | 23 | 4 | 110 | cuarto cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
186 | may | 23 | 4 | 268 | Presentación prototipo funcional 2 | DP
192 | may |  | 4 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP
193 | may |  | 4 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
194 | may |  | 4 |  | copia de seguridad de información | GP
190 | may |  | 4 |  | informe mensual | GP
191 | may |  | 4 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
195 | may |  | 4 |  | registro novedades expedientes | SG
196 | may |  | 4 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
189 | may |  | 4 |  | revisión cambio de personal | SG
203 | may | 27 | 5 | 146 | planos indexados | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
198 | may | 28 | 5 | 339 | Revisión y validación de la configuración servidores | DP
199 | may | 29 | 5 | 340 | Entrega formal de los Servidores y bases de datos | DP
204 | may | 30 | 5 | 269 | pruebas funcionales prototipo 2, unitarias | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 2
202 | may | 30 | 5 | 111 | Quinto cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias)
200 | may | 30 | 5 | ??? | Revisión y validación de la configuración | DP
201 | may | 31 | 5 | 333 | Entrega formal de los discos | DP
207 | may |  | 5 |  | actualización matriz de riesgos | GP
206 | may |  | 5 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG
197 | may |  | 5 |  | copia de seguridad de información | GP
205 | may |  | 5 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG
208 | may |  | 5 |  | registro novedades expedientes | SG
209 | may |  | 5 |  | registro tiempo desarrolladores | GP
159 | may

## Hoja3
Día | Nro | Actividad | Res | Artefacto a entregar | sem
2019-03-08 | 10 | Revisión hojas de vida | SG |  | 10
2019-03-08 | 63 | revisión de sticker | SG |  | 10
2019-03-08 | 69 | codificacion en bodega y revisión infraestructura física | SG | requiere visita | 10
2019-03-08 | 97 | Revisar proceso de Control calidad organización física expedientes Servisoft | SG | requiere visita | 10
2019-03-08 | 98 | Verificar proceso Control calidad organización física expedientes Minas | SG | requiere visita | 10
2019-03-08 | 155 | Análisis reingenieria SIMA | DP |  | 10
2019-03-08 | 230 | Revisar diseño arquitectura | JCM DP | Informe sobre el diseño de arquitectura | 10
2019-03-08 | 233 | Asistir a la presentación solución del sistema | DP | Acta | 10
2019-03-08 | 236 | Revisar diseño web services | DP | Informe del diseño Web Services | 10
2019-03-08 | 237 | Revisar modelo requisitos | DP | Informe del modelo requisitos | 10
2019-03-08 | 238 | Revisar modelo diseño | DP | Informe del modelo diseño | 10
2019-03-08 | 239 | Revisar modelo pruebas | JM | Informe del modelo de pruebas | 10
2019-03-08 | 240 | Revisar modelo implementación | DP | Informe del modelo de implementación | 10
2019-03-08 | 241 | Revisa modelo base de datos | DP | Informe del modelo de base de datos | 10
2019-03-08 | 242 | Revisar tiempo proyectado horas/ingeniero | GP | Informe sobre tiempo proyectado x ingeniero | 10
2019-03-08 | 243 | Revisar diseño y tiempo proyectado | GP | Informe sobre tiempo proyectado x módulo o funcionalidad | 10
2019-03-08 | 246 | Revisar cronograma con Servisoft | GP | Informe de avance del cronograma | 10
2019-03-08 | 249 | configuración modelo base de datos | DP |  | 10
2019-03-08 | 252 | modelo pruebas unitarias e integrales | JM | Informe del modelo de pruebas unitarias e integrales | 10
2019-03-08 | 254 | resultado pruebas sprint 1 | JM | Informe Review 1 (Evidencias) | 10
2019-03-08 | 277 | Definición reglas de completitud e integralidad | DP JM | Informe de validación de Reglas e indicadores de Calidad de los Datos | 10
2019-03-08 | 278 | Definición reglas de validación de datos | DP |  | 10
2019-03-08 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 10
2019-03-08 |  | cuantificación de parámetros no funcionales | DP |  | 10
2019-03-08 |  | copia de seguridad de información | JM | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia | 10
2019-03-08 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado | 10
2019-03-08 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 10
2019-03-08 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 10
2019-03-15 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización | 11
2019-03-15 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización | 11
2019-03-15 | 93 | Tercer cargue estado natural en Mercurio (determinar ML de los 880) | SG |  | 11
2019-03-15 | 94 | Aprobación del cargue en estado natural en Mercurio de los 880 ML | GP | Revisión del cargue de los 880 ML en Mercurio e informe | 11
2019-03-15 | 131 | entrega migración expedientes de Mercurio | SG |  | 11
2019-03-15 | 132 | Entrega protocolo de automático de mantenimiento de expedientes | GP | Informe sobre el protocolo de mantenimiento de digitalización | 11
2019-03-15 | 159 | Documentación de Web Services | DP |  | 11
2019-03-15 | 160 | Casos de uso de los Web Services | DP |  | 11
2019-03-15 | 167 | Documentación del proceso general de fiscalización | DP |  | 11
2019-03-15 | 168 | Diagrama del proceso de fiscalización | DP |  | 11
2019-03-15 | 169 | Presentación Diagrama, flujos y levantamiento requisitos de fiscalización | DP |  | 11
2019-03-15 | 173 | Documentación casos de uso de fiscalización | DP |  | 11
2019-03-15 | 175 | Aprobación de requisitos y desarrollo fiscalización | DP |  | 11
2019-03-15 | 256 | resultado pruebas sprint 2 | JM | Informe Review 2 (Evidencias) | 11
2019-03-15 | 91 y 92 | Primer y Segundo Cargue estado natural en Mercurio (determinar ML de los 880) | SG |  | 11
2019-03-15 |  | Definir protocolos de seguridad | DP |  | 11
2019-03-15 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia | 11
2019-03-15 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 11
2019-03-15 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 11
2019-03-15 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 11
2019-03-15 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado | 11
2019-03-22 | 181 | Documentación proceso general titulación | DP |  | 12
2019-03-22 | 182 | Diagramación proceso titulación | DP |  | 12
2019-03-22 | 183 | Presentación diagrama y levantamiento requisitos titulación | DP |  | 12
2019-03-22 | 184 | Caso de uso titulación | DP |  | 12
2019-03-22 | 187 | casos de uso definitivo fiscalización | DP |  | 12
2019-03-22 | 189 | aprobación desarrollo y parametrización rutas titulación | DP |  | 12
2019-03-22 | 190 | Desarrollo titulación (pruebas unitarias) | DP |  | 12
2019-03-22 | 194 | Documentación proceso general fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 195 | Diagramación del proceso de fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 196 | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 197 | Documentación casos de uso fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 200 | casos de uso definitivos fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 202 | Aprobación desarrollo y parametrización rutas fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 203 | desarrollo fomento | DP |  | 12
2019-03-22 | 280 | Definición generación de logs | DP |  | 12
2019-03-22 | 355 | Presentación de los tips a sensibilizar | GP | Informe sobre los tips de sensibilización | 12
2019-03-22 |  | pago seguridad social | GP | Revisar pago de seguridad social de los empleado y emitir visto bueno | 12
2019-03-22 |  | Casos de uso definitivo titulación | DP |  | 12
2019-03-22 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 12
2019-03-22 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 12
2019-03-22 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia | 12
2019-03-22 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 12
2019-03-22 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado | 12
2019-03-29 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización | 13
2019-03-29 | 207 | Documentación proceso general archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 208 | Diagramación del proceso de archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 209 | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 210 | Documentación casos de uso archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 213 | casos de uso definitivos archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 215 | Aprobación desarrollo y parametrización rutas archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 216 | desarrollo archivo | DP |  | 13
2019-03-29 | 219 | Documentación proceso general taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 220 | Diagramación del proceso de taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 221 | Presentación Diagrama y levantamiento requisitos taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 222 | Documentación casos de uso taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 225 | casos de uso definitivos taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 227 | Aprobación desarrollo y parametrización rutas taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 228 | desarrollo taquilla | DP |  | 13
2019-03-29 | 258 | resultado pruebas sprint 3 | JM | Informe Review 3 (Evidencias) | 13
2019-03-29 | 281 | desarrollo programas migración | DP |  | 13
2019-03-29 |  | informe mensual | GP | Revisar informe mensual Servisoft y emitir concepto | 13
2019-03-29 |  | actualización matriz de riesgos | GP | Verificar actualizacion de matriz de riesgos | 13
2019-03-29 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 13
2019-03-29 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 13
2019-03-29 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia | 13
2019-03-29 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 13
2019-03-29 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado | 13
2019-04-05 | 176 | Desarrollo fiscalización | DP |  | 14
2019-04-05 | 246 | actualización cronograma | GP | Informe de analisis del cronograma y verificacion de su actualizacion | 14
2019-04-05 | 283 | pruebas programas de migración | JM | Informe del Plan de Pruebas de la migración | 14
2019-04-05 | 285 | ejecución programas de migración sobre 10% datos | JM | Informe de migración | 14
2019-04-05 | 286 | Revisión y generación de estadísticas de control | ?? |  | 14
2019-04-05 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 14
2019-04-05 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 14
2019-04-05 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia | 14
2019-04-05 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 14
2019-04-05 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado | 14
2019-04-12 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP | Informe sobre el avance en el objetivo mensual de digitalización y su actualización | 15
2019-04-12 | 260 | resultado pruebas sprint 4 | JM | Informe Review 4 (Evidencias) | 15
2019-04-12 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 15
2019-04-12 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 15
2019-04-12 |  | copia de seguridad de información | GP | Informe sobre backup realizado donde el contratista. Evidencia | 15
2019-04-12 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 15
2019-04-12 |  | registro tiempo desarrolladores | GP | Informe de tiempo proyectado vs Ejecutado | 15
2019-04-19 | 101 | digitalización certificada y estampacion cronológica por expediente | SG |  | 16
2019-04-19 | 145 | georreferenciación de planos | JM | Lista de Chequeo e informe de procesamiento | 16
2019-04-19 | 246 | actualización cronograma | GP | Informe de analisis del cronograma y verificacion de su actualizacion | 16
2019-04-19 | 261 | pruebas integrales prototipo 1 | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 1 | 16
2019-04-19 | 288 | ejecución programas migración sobre 100% datos | DP |  | 16
2019-04-19 | 289 | resultado análisis log generados | JM | Informe de hallazgos | 16
2019-04-19 | 290 | Entrega de informe y aprobación migración calidad | GP | Informe de migracion de archivos digitales a ambiente de calidad | 16
2019-04-19 | 319 | Validación características servidores | DP |  | 16
2019-04-19 | 321 | Validación características discos de HP | DP |  | 16
2019-04-19 |  | pago seguridad social | GP | Verificar pago mensual de empleados | 16
2019-04-19 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 16
2019-04-19 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 16
2019-04-19 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 16
2019-04-19 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 16
2019-04-19 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 16
2019-04-26 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP |  | 17
2019-04-26 | 104 | control de calidad digitalización certifica y estampación de Servisoft | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 17
2019-04-26 | 107 | Primer cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 17
2019-04-26 | 129 | Migración completa, certificada y estampados cronológicamente. | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 17
2019-04-26 | 263 | Presentación prototipo funcional 1 | DP |  | 17
2019-04-26 | 293 | material de capacitación | JM | Lista de chequeo material de capacitación | 17
2019-04-26 | 323 | Validación características de Oracle | DP |  | 17
2019-04-26 | ??? | Presentación prototipo 1 funcional | DP |  | 17
2019-04-26 | 102 y 103 | indexacion de hojas de control y descripción | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 17
2019-04-26 |  | Información georreferenciada de los expedientes almacenados, validada y sustentada en la proyección de un acto administrativo. | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 17
2019-04-26 |  | A la entrega de los segundos 250 metros lineales de archivo organizados, clasificados y digitalizados. d) I | SG |  | 17
2019-04-26 |  | imágenes de los segundos 250 metros lineales publicados en Mercurio y SIMA. | SG |  | 17
2019-04-26 |  | Informe de avance del Proyecto | GP |  | 17
2019-04-26 |  | revisión cambio de personal | SG |  | 17
2019-04-26 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 17
2019-04-26 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 17
2019-04-26 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 17
2019-04-26 |  | actualización matriz de riesgos | GP |  | 17
2019-04-26 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 17
2019-04-26 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 17
2019-05-03 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 18
2019-05-03 | 264 | pruebas unitarias prototipo minas | JM | Informe de pruebas Prototipo Minas | 18
2019-05-03 | 377 | tutoriales de capacitación | JM | Informe y relación de tutoriales | 18
2019-05-03 |  |  |  |  | 18
2019-05-03 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 18
2019-05-03 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 18
2019-05-03 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 18
2019-05-03 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 18
2019-05-03 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 18
2019-05-10 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP |  | 19
2019-05-10 | 99 | Aprobar organización física 880 ML | SG |  | 19
2019-05-10 | 108 | segundo cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 19
2019-05-10 | 112 | control calidad digitalización certificada y estampación minas | JM | Informe de Calidad | 19
2019-05-10 | 113 | Aprobación final digitalización certificada y estampación | GP |  | 19
2019-05-10 | 296 | capacitación usuario final | JM | Actas de Capacitación | 19
2019-05-10 | 297 | capacitación usuarios administrativos | JM | Actas de Capacitación | 19
2019-05-10 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 19
2019-05-10 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 19
2019-05-10 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 19
2019-05-10 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 19
2019-05-10 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 19
2019-05-17 | 109 | tercer cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 20
2019-05-17 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 20
2019-05-17 | 265 | pruebas integrales prototipo 1 por minas | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 1 | 20
2019-05-17 | 298 | capacitación usuarios técnicos | JM | Actas de Capacitación | 20
2019-05-17 | 300 | inventario documentación actual | SG |  | 20
2019-05-17 | 335 | Entrega de los servidores | DP |  | 20
2019-05-17 | 336 | cronograma instalacion Oracle | DP |  | 20
2019-05-17 |  | pago seguridad social | GP |  | 20
2019-05-17 |  | Entrega proceso de digitalización | GP |  | 20
2019-05-17 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 20
2019-05-17 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 20
2019-05-17 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 20
2019-05-17 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 20
2019-05-17 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 20
2019-05-24 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP |  | 21
2019-05-24 | 110 | cuarto cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 21
2019-05-24 | 268 | Presentación prototipo funcional 2 | DP |  | 21
2019-05-24 | 301 | Documentación procedimientos | GP DP |  | 21
2019-05-24 |  | revisión cambio de personal | SG |  | 21
2019-05-24 |  | informe mensual | GP |  | 21
2019-05-24 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 21
2019-05-24 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 21
2019-05-24 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 21
2019-05-24 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 21
2019-05-24 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 21
2019-05-31 | 111 | Quinto cargue de digitalización certificada y estampada en Mercurio (definir ML) | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 22
2019-05-31 | 146 | planos indexados | JM | Informe del proceso e indicadores (Evidencias) | 22
2019-05-31 | 269 | pruebas funcionales prototipo 2, unitarias | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 2 | 22
2019-05-31 | 333 | Entrega formal de los discos | DP |  | 22
2019-05-31 | 339 | Revisión y validación de la configuración servidores | DP |  | 22
2019-05-31 | 340 | Entrega formal de los Servidores y bases de datos | DP |  | 22
2019-05-31 | ??? | Revisión y validación de la configuración | DP |  | 22
2019-05-31 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 22
2019-05-31 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 22
2019-05-31 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 22
2019-05-31 |  | actualización matriz de riesgos | GP |  | 22
2019-05-31 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 22
2019-05-31 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 22
2019-06-07 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 23
2019-06-07 | 270 | pruebas integrales prototipo 2 | JM | Informe de pruebas integrales Prototipo 2 | 23
2019-06-07 | 302 | Manual de Usuario | JM | Informe de revisión y visto bueno | 23
2019-06-07 | 303 | Manual Técnico | DP |  | 23
2019-06-07 | 304 | recopilación expediente electrónico | ?? |  | 23
2019-06-07 | 328 | cronograma de instalación servidor discos duros | DP |  | 23
2019-06-07 | 329 | instalación discos duros Gobernación | DP |  | 23
2019-06-07 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 23
2019-06-07 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 23
2019-06-07 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 23
2019-06-07 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 23
2019-06-07 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 23
2019-06-14 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP |  | 24
2019-06-14 | 272 | Presentación solucion final prototipo 2 | JM DP | Prototipo 2 avalado | 24
2019-06-14 | 307 | Instalación servidor de producción | DP |  | 24
2019-06-14 | 308 | migración datos a producción | DP |  | 24
2019-06-14 | 310 | migración configuración calidad | DP |  | 24
2019-06-14 | 349 | ajuste procedimiento mantenimiento | GP |  | 24
2019-06-14 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 24
2019-06-14 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 24
2019-06-14 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 24
2019-06-14 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 24
2019-06-14 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 24
2019-06-21 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 25
2019-06-21 | 311 | Simulacro número 1 real | ?? |  | 25
2019-06-21 | 313 | Puesta en producción | DP |  | 25
2019-06-21 | 314 | entrega proyecto | GP |  | 25
2019-06-21 | 334 | Entrega del licenciamiento de Oracle | DP |  | 25
2019-06-21 | ?? | presentación final sistema SIGMA | DP JM GP | Certificación de la Solución | 25
2019-06-21 |  | pago seguridad social | GP |  | 25
2019-06-21 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 25
2019-06-21 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 25
2019-06-21 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 25
2019-06-21 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 25
2019-06-21 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 25
2019-06-28 | 17 | actualizar plan objetivo mensual | GP |  | 26
2019-06-28 | 274 | Aprobación Paso a producción | DP |  | 26
2019-06-28 | 332 | revisión y validación de la configuracion discos duros | DP |  | 26
2019-06-28 |  | Imágenes de los últimos 380 metros lineales publicados en Mercurio y SIMA. | JM | Informe comparativo Mercurio - SIMA | 26
2019-06-28 |  | Levantamiento de requisitos para el módulo gerencial. | DP |  | 26
2019-06-28 |  | Automatización de los flujos de trabajo, reglas de negocio y alarmas en cada proceso. | DP |  | 26
2019-06-28 |  | Diseño de tableros de control estadísticos y de gestión sobre cada proceso, integrado con la gestión del expediente minero. | DP |  | 26
2019-06-28 |  | Validación automática de datos geográficos. | DP |  | 26
2019-06-28 |  | Diseño del portal SIGMA, consultas y reportes al Ciudadano. | DP |  | 26
2019-06-28 |  | A la entrega de los últimos 380 metros lineales de archivo organizados, clasificados y digitalizados. | SG |  | 26
2019-06-28 |  | Informe de avance del Proyecto | GP |  | 26
2019-06-28 |  | revisión cambio de personal | SG |  | 26
2019-06-28 |  | Listado actualizado del expediente y el proceso que se le ha realizado | SG |  | 26
2019-06-28 |  | constatar entrega oportuna de expedientes | SG |  | 26
2019-06-28 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 26
2019-06-28 |  | actualización matriz de riesgos | GP |  | 26
2019-06-28 |  | registro novedades expedientes | SG |  | 26
2019-06-28 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 26
2019-07-05 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 27
2019-07-05 |  |  |  |  | 27
2019-07-05 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 27
2019-07-05 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 27
2019-07-12 | 147 | control calidad planos georreferenciados Servisoft | JM | Informe de Calidad | 28
2019-07-12 | 316 | Informe Asesoría, soporte técnico y acompañamiento en postproducción | DP |  | 28
2019-07-12 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 28
2019-07-12 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 28
2019-07-19 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 29
2019-07-19 |  | pago seguridad social | GP |  | 29
2019-07-19 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 29
2019-07-19 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 29
2019-07-26 |  | Revisión cambio de personal | SG |  | 30
2019-07-26 |  | informe mensual | GP |  | 30
2019-07-26 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 30
2019-07-26 |  | actualización matriz de riesgos | GP |  | 30
2019-07-26 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 30
2019-08-02 | 148 | control calidad planos georreferenciados minas | JM | Informe de Calidad | 31
2019-08-02 | 149 | Entrega sistema Argies | JM | Evidencias en Argies | 31
2019-08-02 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 31
2019-08-02 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 31
2019-08-02 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 31
2019-08-09 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 32
2019-08-09 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 32
2019-08-16 | 246 | actualización cronograma | GP |  | 33
2019-08-16 | 341 | entrega operación mantenimiento | JM | Acta de entrega | 33
2019-08-16 |  | pago seguridad social | GP |  | 33
2019-08-16 |  | copia de seguridad de información | GP |  | 33
2019-08-16 |  | registro tiempo desarrolladores | GP |  | 33
2019-08-23 | 313 | Portal SIGMA diseñado y en funcionamiento. | DP JM | Informe de Liberación SW | 34
2019-08-23 | 313 | Publicación del trámite y puesta en producción. | DP JM | Acta de Publicación | 34
2019-08-23 | 351 | entrega usuarios minas | JM | Listado y acta de entrega | 34
2019-08-23 | 462 | Informe final. | GP |  | 34
2019-08-23 | 463 | Acta de cierre del proyecto. | GP |  | 34
2019-08-23 |  | Generación de estadísticas de control y seguimiento. | DP JM | Archivo de verificación Métricas | 34
2019-08-23 |  | devolver bienes y elementos de la Gobernación | JM | Acta de devolución | 34
2019-08-23 |  | certificado eliminacion de información | JM | Acta de Eliminación de información (Evidencias) | 34
2019-08-23 |  | Estrategia de gestión del cambio aprobada por la interventoría del contrato. | GP |  | 34
2019-08-23 |  | Revisión cambio de personal | SG |  | 34
2019-08-23 |  | actualización matriz de riesgos | GP |  | 34
2019-08-23 |  | registro novedades expedientes |  |  | 34
2019-08-23 |  | registro tiempo desarrolladores |  |  | 34